## Feuil1
Enoncé
|  | Construire une maison de 130m2 habitable |  |  |  | 4 | Chambre de 10m2
|  | Mur en brique épaisseur 25cm |  |  |  | 1 | Cuisine Américaine sur Salon / 5m2
|  | Terrain Autour de Lille |  |  |  | 1 | Garage 2 voiture
|  | Budget |  |  |  | 1 | Terrasse aménagée
|  | Maison classique ou moderne |  |  |  | 2 | WC Indépendant
Budget total 200 k €
SPRINT 0
Localisation du terrain
les choix techniques pour la maison (couleur matériaux)
Budget / Fourchette clarifier
Planning de livraison
SPRINT 1
Plans de la maison
Sur le terrain
des étages
SPRINT 2
Planning / Phase d'investissement
Détail du projet de construction
| Prix du terrain |  |  | 60800
| Coût de construction |  |  | 42600 | 70 % du prix du terrain
| Frais de notaire |  |  | 4600 | 7 à 8 % du prix du terrain
| Frais d'emprunt |  |  | 4000 | 6 à 7 % du prix du terrain
| Assurance |  |  | 5000 | Entre 3000 et 6000 en fonctions des conditions de réalisations des travaux (date, délais, retard, …)
| Frais d'agence |  |  | 4000 | 5 à 8 % du prix du terrain
| Frais d'architecte |  |  | 6000 | 8 à 12% du prix du terrain (obligatoire < 170 m²)
| Frais d'étude du sol |  |  | 1000
| Frais de géomètre |  |  | 500 | Environ 500 €
128500
Programme de l'après midi :
Sortir le dessin des sites institutionnels et du site tablette et/ou téléphone de présentation de la société de léquipe
L'équipe est la "DSI" du client
Constitution du Backlog
User stories typée
Organisées en N sprint (au choix)
Découpage et morcelement
Résultat final / Correspondance entre le backlog et le delivery (Exemple powerpoint, max 3 pages fonctionnelles)
message, ergonomie et charte graphique
Vélocité de l'équipe
Obligatoire :
Fin du sprint 0 à 14h30
Remise du backlog et du découpage en sprint
A chaque sprint :
livrable powerpoint / liste des US à jour
[6 empty] | Effort | BV
SPRINT 1 | Je peux afficher la page d'accueil (présentation de l'entreprise) - front 5 100 |  |  |  |  | 5 | 100
| Je peux afficher la page d'accueil (présentation de l'entreprise) - back 3 100 |  |  |  |  | 3 | 100
| Je peux afficher la page d'information contact - back 3 90 |  |  |  |  | 3 | 90
| Le site doit être compatible sur tablette 7 90 |  |  |  |  | 7 | 90
| Le site doit être compatible sur téléphone 7 90 |  |  |  |  | 7 | 90
| Je peux afficher les mentions légales de l'entreprise - front 5 85 |  |  |  |  | 5 | 85
| Je peux afficher les mentions légales de l'entreprise - back 7 85 |  |  |  |  | 7 | 85
| Je peux afficher la page d'information contact - front 5 80 |  |  |  |  | 5 | 80
SPRINT 2 | Je peux afficher le listing des réalisations de l'entreprise - front 8 70 |  |  |  |  | 8 | 70
| Je peux afficher le listing des réalisations de l'entreprise - back 4 70 |  |  |  |  | 4 | 70
| Je peux afficher la page qui affiche les matériaux qu'utilise l'entreprise - front 6 60 |  |  |  |  | 6 | 60
| Je peux afficher la page qui affiche les matériaux qu'utilise l'entreprise - back 6 60 |  |  |  |  | 6 | 60
| Je peux afficher la liste des partenaires - front 7 60 |  |  |  |  | 7 | 60
| Je peux afficher la liste des partenaires - back 6 60 |  |  |  |  | 6 | 60
| Je peux afficher un formulaire permettant de contacter l'entreprise - front 6 40 |  |  |  |  | 6 | 40
| Je peux afficher un formulaire permettant de contacter l'entreprise - back 5 40 |  |  |  |  | 5 | 40